Actie- en besluitenlijst

Bijeenkomst Opgaveteam Kansen voor de Jeugd, Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Domein		Kansen voor de Jeugd

Voorzitter	Jeroen Spanbroek (STWT)

Secretaris	Raymond Pinas (SPM)

Datum		25-10-25

Locatie 		Bestuurskantoor STWT, Anderlechtlaan 175; 1066 HM Amsterdam

| Geen actielijn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Toelichting / update |
| 25/11 Hulpvraag vanuit GertJan tijdens presentatie het jonge Kind. | Alle aanwezigen | November 2025 | Welke ontwikkelingsachterstanden ziet de pedagogische infrastructuur, op moment dat kinderen naar basisschool gaan? |
| 25/11 besluit: opleiden onder schooltijd | Alle aanwezigen |  | Ingestemd met financiële bijdrage voor projectleiding en onderzoek. |
| 25/11 materiaal nodig | Alle aanwezigen | November 2025 | Leger des Heils heeft nodig: - Materiaal - Spullen om weg te geven in het kerstpakket Contact Kauthar (ONE Jongerenwerk) |
| 25/11 VMBO On Stage zoekt stage bedrijven in Nieuw-West, Marouane | Alle aanwezigen | December 2025 | Graag naast de flyer ook je netwerk persoonlijk aanspreken of ze in februari 2026 willen meedoen aan het event VMBO On stage. |
| 25/11 Delen van inhoud vergadering OT KvdJ | Tjalling met andere instanties |  | Het delen van de inhoud van de vergadering voor Kansen voor de Jeugd met andere partijen waar de gemeente mee samenwerkt |

| Werkgroep 1 - Het Jonge Kind |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Toelichting / update |
| 4 Actielijnen in ontwikkeling | Tjalling/Sofie/Maartje namens Jonge Kind |  | Voor elk van de 4 ontwikkelteams wordt een actielijn uitgewerkt. |
| Presentatie 4 actielijnen Jonge Kind | Tjalling/Sofie/Maartje |  |  |

| Werkgroep 2 – Pedagogische Infrastructuur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Toelichting / update |
| Actielijn pedagogische infrastructuur | Werkgroep/Raymond/Tjalling |  | Verschillende actielijnen worden onder de paraplu pedagogische infrastructuur opgepakt |

| Werkgroep 3 – Perspectief van jongeren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Toelichting / update |
| Loopbaanroute Nieuw-West | Tjalling | 2025 | Vastgesteld. Vanuit het OT worden een aantal aandachtspunten meegegeven: - Verbinding maken met het Jonge Kind, met projecten zoals groepshulpen in de kinderopvang en opleiden onder schooltijd. - Verbinding met talentonwikkeling binnen het naschools aanbod zodat kinderen vanaf jonge leeftijd kennismaken met tekortsectoren. - Partners Jonge Kind meenemen in de uitwerking van de bouwsteen ouderbetrokkenheid. - De financiering wordt gemonitord door de HvA en O&S. - Tijdig aandacht voor duurzame bestendiging vanuit betrokken organisaties. Huidige project leunt nu vooral op tijdelijke vliegwiel middelen. - Verbinding maken met het netwerk van de opgave W&B, actielijn ondernemerschap. - Link met opgave wonen maken. |

| Afgeronde acties en besluiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geen actielijn |  |  |  |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Wat - actie |
| 25/9 Pilots jongeren bespreken en daarna contact leggen met Korine. | Marouane/Theresa | Oktober 2025 | 2 jongeren hebben presentatie gegeven over LOB (loopbaan ontwikkeling op school) en workshop met en over docenten. Waar wordt welke pilot gedraaid. |
| 25/9 Presentatie jongeren doorsturen naar Opgaveteam Kansen voor de Jeugd. | Korine/Raymond | Oktober 2025 | Korine mailt de 2 presentaties naar Raymond en die zal het verder verspreiden |
| 25/9 Besluit: 4 vergaderingen op donderdag ingepland gaan door op die dag. |  |  |  |
| 25/9 Marouane verstuurt de uitnodiging tbv van 12 november a.s. aan Korine Morgan, begeleider van de jongeren en naar Raymond | Marouane/Raymond/Korine |  | de kerngroep Jongeren pitchen de presentatie van het laatste Opgave team overleg ook in het VO directeurenoverleg op 12 november a.s. 09.00-12.30 uur |
| 25/9 Raymond organiseert afspraak. implementatie project “Mentale Gezondheid” Comenius | Marouane, Theresa, Korine, Raymond, kerngroep jongeren |  | Gesprek over implementatie project “Mentale Gezondheid” bij Caland, Lumion en Comenius |
| Jongeren van de kerngroep jongeren sluiten structureel aan bij het Opgaveteam Kansen voor de Jeugd | Korine/Raymond |  |  |
| Secretaris opgaveteam, Juliette Dekker, wordt opgevolgd door nieuwe secretaris vanuit STWT | Jeroen | September 2025 |  |
| HvA gaat voor een aantal actielijnen actieonderzoek opzetten om impact te monitoren |  | 2025 | Voor het Jonge Kind en de Pedagogische Infrastructuur wordt een actieonderzoek opgezet. Dit heeft ook een link met de kenniscoalitie werkend leren. Voor de actielijnen Aan de Bak en Kerngroep Jongeren wordt begin 2025 afgestemd of hier een onderzoek op gaat starten. |
| Vanuit het programmateam wordt een Jaarbeeld gemaakt van 2024 waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve data zit. | Leila | Begin 2025 |  |
| ‘Schurend gesprek’ in Alliantiebestuur voorbereiden | Leden opgaveteam Kansen voor de Jeugd |  | In het OT KvdJ wordt voorafgaand aan het AB voorbereid welke schurende thema’s besproken moeten worden. |
| 25/9 Afspraak georganiseerd door Marlies | Jeroen, Marouane, Raymond en Iwanna | November 2025 | Het perspectief van het voortgezet onderwijs toe te voegen bij het gesprek over het thema “Lerarentekort op PO/VO scholen in Nieuw West”. |
| Strategisch programmamanager Tom Snelting blijft tot 31 maart betrokken, vacature wordt binnenkort gepubliceerd | Jeroen, Tjalling | 31 maart | Als je suggesties hebt voor het functieprofiel kan dit worden meegenomen in het selectieproces |
| Nieuwe overlegschema Q1 en Q2 2025 | Juliette |  | Er wordt ingestemd met de data in het overlegschema van 2025. De eerste datum valt in de voorjaarsvakantie. Dit moment zal een week eerder worden gepland. Alle leden van het OT ontvangen de outlook uitnodiging. Zie de bijlage voor het overlegschema. |
| Opleiden onder schooltijd | Jeroen/Otto | Okt | Positief besluit genomen om te starten met Opleiden onder Schooltijd. Actielijn heeft raakvlakken met Buurtmavo van Caland, dit wordt in de actielijn opgenomen. |
| Framework SCRUM om verandering te rapporteren | Tom | 4 nov | In de bijlage is het SCRUM framework gedeeld om per werkgroep en actielijn verandering en maatschappelijke impact te rapporteren aan het Alliantiebestuur. Per opgave/werkgroep framework invullen en naar Tom sturen. |
| Begroting KvdJ 2025 coalitiemiddelen | Tjalling | Okt | Overzicht van de beschikbare coalitiemiddelen voor Kansen voor de Jeugd 2025 zoals die vanuit de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Ook zijn middelen SPUK Jonge Kind opgenomen. Alle actielijnen zijn eerder inhoudelijk besproken in het OT. In 2025 minder ruimte dan in 2023 en 2024. Vraag op welk onderdeel partners kunnen bijdragen. Begroting 2025 wordt gesteund door het opgaveteam. |
| Stichting Townmaking Institute | Tom | Okt/nov | Tom organiseert overleg met partners om ideeën verder uit te werken |
| Inzicht in investeringen NPSNW | Tom/iedereen | Deadline verstreken, z.s.m. aan Tom sturen | Verzoek vanuit het Alliantiebestuur om inzicht te krijgen in de (in)directe investeringen van organisaties aan het NPSNW. Verzoek om Excel in te vullen met uitgaven op jaarbasis (grove schatting) en daarbij onderscheid te maken tussen personele inzet en financiering direct gekoppeld aan projecten. Niet alle alliantiepartners hebben de Excel ingevuld, verzoek om dit alsnog te doen. Vragen kunnen aan Tom gesteld worden. |
| Meerjarenplan Gezond Opgroeien HvA | Mirka/Eva/Fatimzahra |  | De HvA heeft meerjarenplan Gezond Opgroeien geschreven waarmee de HvA wil bijdragen aan de Alliantie Samen Nieuw-West. Mirka stemt hierover inhoudelijk af met de werkgroep Pedagogische Infrastructuur (Eva) en Fatimzahra. De specifieke cijfers voor Nieuw-West wordt aan de presentatie toegevoegd. De leden van het OT zijn uitgenodigd voor de sessie van 9 sept om input te geven. Eind augustus wordt het conceptvoorstel gedeeld. |
| Data OT KvJ najaar | Juliette | Juli 2024 | In het najaar wordt het overlegmoment van het OT KvJ verschoven naar eind middag/avond van 16.30 – 18.00 zodat de tijd meer rekening houdt met de agenda van bewoners. |
| Factsheet Onderwijs en Welbevinden Nieuw-West | Tjalling/Juliette | Volgend OT in sept | Onderzoek & Statistiek (gemeente Amsterdam) heeft een factsheet gemaakt over onderwijs en welbevinden in Nieuw-West. Volgend OT staat op de agenda (30 min) om met elkaar in gesprek te gaan of er nog indicatoren moeten worden toegevoegd en of onderdelen moeten worden uitgelicht. O&S wordt bij dit agendapunt uitgenodigd. |
| Actielijn Opleiden onder schooltijd. Kindcentrum OBS De Toekomst | Otto/Jeroen | 16 juli 2024 | Actielijn Opleiden onder schooltijd. Ouders brengen kinderen naar (voor-)school en volgen dan een opleiding met baanperspectief bij de partners (PW3). Business case is nog niet rond. Voorstel is om van sept – jan te starten met een boost klas in klein verband, gefocust op taallessen. Er wordt gekeken naar financiering hiervoor. |
| Uitwisselen ervaringen Buurtteam met garage 2020 | Otto/Maartje | Juli 2024 | Uitwisselen ervaringen Buurtteam inzake opleidingen en ouders. |
| Fietsstimulering | Tjalling | Loopt | Het programma Fiets van de gemeente Amsterdam wil samen met het NPSNW kijken hoe het fietsen in Nieuw-West kan worden gestimuleerd. Voor kinderen zijn er voldoende middelen vanuit het programma, voor ouders en de sociale omgeving nog niet. Als je ideeën hebt laat het weten aan Tjalling/Juliette. Er wordt een brainstorm georganiseerd met stakeholders om ideeën te bespreken en hoe programma wordt geborgd. |
| Voortgangsrapportage coalitiemiddelen | Tjalling | OT 22 mei 2024 | Voortgangsrapportage coalitiemiddelen gedeeld. Risico op onderbesteding. Er is ruimte voor nieuwe plannen. Werkgroep 3 komt nu op stoom, waardoor er mogelijk binnenkort plannen worden aangeleverd. Maartje noemt dat het belangrijk is om ruimte te houden voor informele partijen, die mogelijk wat later aangehaakt worden. |

| Werkgroep 1 - Het Jonge Kind afgerond |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Toelichting / update |
| Werkconferentie Jonge Kind 27 juni | Tjalling/Sofie/Maartje | OT 19 juni 2024 | Kijk binnen je organisatie voor wie het relevant is om aan te sluiten en stuur de uitnodiging door |
| Vaccinatiegraad actielijn | Tjalling/Sofie |  | Structurele aanpak gewenst, anders dan stedelijk voor NW. Actielijn wordt in goede format gezet. Esmae zet naam door van betrokken huisarts. Matthijs heeft aanbod als kennispartner José wil aangehaakt vanuit jeugdgezondheid. Besloten: Actielijn vastgesteld, ondergebracht bij werkgroep 1. |

| Werkgroep 2 – Pedagogische Infrastructuur afgerond |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Toelichting / update |
| Geen Kind de Buurt uit (voorheen Ben in de Buurt) | Bernlef |  | Op 4 dec is er overleg geweest met verschillende partners om de actielijn uit te werken en de verbinding met het NPSNW te zoeken. Geen Kind de Buurt uit gaat eerst zelf hun opdracht en toegevoegde waarde verder ontwikkelen. Op dit moment wordt het geen actielijn. |
| Actielijn Ben in de Buurt – Geen kind de buurt uit | Tom/Bernlef | Okt 2024 | Actielijn is in het OT van 04-07-24 gepresenteerd. Het is inmiddels verder aangescherpt maar moet nog wat verder worden ontwikkeld. Valt onder de Pedagogische Infrastructuur. Wie wil meedenken om de actielijn verder te helpen? - Geeta Raumatar (OKT) - Marouane Aabrachim (Comenius) - Impuls - Yousef Chraqi (Combiwel, namens Alliantie Jongerenwerk) Tom organiseert overleg. |

| Werkgroep 3 – Perspectief van jongeren afgerond |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat - actie | Wie - Betrokkenen | Wanneer - Tijdsplanning | Toelichting / update |
| Actielijn peer-education in het burgerschapsonderwijs agenderen bij directeurenoverleg vo van West en NW. | Marouane | OT 19 juni 2024 |  |
| Kerngroep Jongeren | Tjalling | Sept 2024 | Besluit genomen om ook in 2025 en 2026 verder te gaan met het vervolg van de Kerngroep Jongeren zodat nieuwe groepen kunnen starten en daar coalitiemiddelen voor in te zetten. De middelen worden toegevoegd aan de Alliantie Jongerenwerk NW en daar wordt de kerngroep verduurzaamd. De jongeren van de Kerngroep willen graag meedenken over hoe het vervolg eruit kan komen te zien en hoe de overlap is met de nieuwe Kerngroep. De Kerngroep heeft de ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens het gesprek geeft de Kerngroep aan dat deze thema’s volgens hen belangrijk zijn: - Meer studieruimtes - Jongerenwoningen - Schonere straten - Onderwijs (meer duidelijkheid en juiste informatie vanuit school, beter contact leerling en directeur, langere periode geen docent) - Meer activiteiten (meer dan alleen ‘voetbal’ en meer activiteiten specifiek voor meiden. Groot gat tussen po (waar veel activiteiten zijn) en vo (weinig)) - Buurtgericht samenwerken |
| Projectleiders werven voor verdere uitwerking Aan de Bak garantie. | Tjalling/Tom | Sept 2024 | De verkenning is afgerond. De volgende stap is dat er twee projectleiders worden geworven (1 voor Nieuw-West en 1 voor Zuidoost) om verder uit te werken welke elementen van de Rotterdamse Aan de Bak Garantie in Amsterdam kunnen werken. |
| Kerngroep jongeren; actielijn wordt uitgewerkt. | Tjalling/Tom | OT 19 juni 2024 | Partners werken aan de definitieve versie van de opdracht en vervolgens wordt de actielijn opgesteld. |
| Verkenning Aan de Bak garantie | Tjalling/Tom | OT 19 juni 2024 | De verkenning wordt in het volgende Alliantiebestuur van 5 juni besproken. |
| Actielijn Peer-education in het burgerschapsonderwijs | Gerdien |  | Positief besluit op 22 mei 2024, mits er nog aan aantal zaken worden aangepast/toegevoegd: - Borging inbedden in actielijn. In 2024 wordt het plan gefinancierd vanuit vliegwielmiddelen. Hoe verder daarna? Komend halfjaar gebruiken om het duurzaam borgen verder in te vullen. - Buurtteam en andere relevante partijen in plan meenemen. Als suggestie wordt meegegeven om: - verbinding te maken met jongerenschuldhulpverlening van Buurtteam. |
| Actielijn peer-education burgerschapsonderwijs verbinden aan expertisecentrum HvA | Gerdien en Mathijs | OT 19 juni 2024 | De HvA houdt zich bezig bij de nascholing van maatschappijleerdocenten met het thema verborgen kennis jongeren. |

| Belangrijke data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Wat | Waar | Toelichting / update |