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Actie- en besluitenlijst OT Wonen en Leefomgeving 



	Onderwerp
	Afspraak/Actie
	Wie
	Status

	Capaciteitsgebrek
	Bestuurlijk aankaarten: capaciteitsgebrek van het ingenieursbureau voor gebiedsontwikkeling in NW 
	Gertjan en Anne
	Loopt

	Bewonerbestuurders
	N.a.v. de in het AB uitgesproken wensen van bewonerbestuurders:
- Per domein 1 à 2 kennissessies organiseren, waarbij ook de actielijnen worden toegelicht.
- Mee laten denken over de vorm van de vergaderingen, de frequentie en de rapportage.
	Rachida, Suzanne en Anne
	Loopt

	Andere NPLV-gebieden
	Uitwisseling organiseren met andere NPLV-gebieden om ons te laten inspireren. 
	Rachida en Lennard
	Nog niet opgestart

	Ontwerpsessies Jaarplan
	Organiseren ontwerpsessies om te komen tot een jaar- en bestedingsplan voor 2027
	Rachida en Gertjan
	Loopt

	Aansluiten bij de leefwereld van bewoners
	Voorstel uitwerken hoe we beter kunnen aansluiten bij bestaande bewonersnetwerken. In plaats van bewoners (uitsluitend) naar institutionele overlegtafels te laten komen. Zo benutten we de kennis, ervaring en energie van bewoners beter en sluiten we aan bij hun leefwereld. Dat verlaagt de drempel om mee te denken, vergroot de diversiteit aan stemmen die wordt gehoord en versterkt het wederzijds vertrouwen.
	Rachida, Gertjan, Suzanne i.s.m. EID en Carin
	Loopt

	Wijkallianties
	Knelpunten/ systeemissues op het gebied van Wonen en Leefomgeving inventariseren.
	Rachida en EID
	Loopt

	Rol van wijkallianties in participatietrajecten
	Verkennen of Wijkallianties een verbindende rol kunnen vervullen door signalen, zorgen en wensen van bewonerscommissies te kanaliseren binnen participatietrajecten. Hiermee dragen zij bij aan een constructieve dialoog, wederzijds begrip en een zorgvuldige inbreng van bewoners in het besluitvormingsproces. De corporaties benaderen de Wijkprojectleiders en Oussama wanneer zij in een concreet project kansen zien.
	Corporaties i.s.m. EID
	Nog niet opgestart

	Realisatiestimulans
	Uitvraag waarin de corporaties worden uitgenodigd om mee te denken over bestedingsrichtingen.
	Gertjan
	Loopt

	Duurzame samenwerking en bredere impact van initiatieven als De Natuurkamer, Stadsboerderij Osdorp, Cascoland en de Healing Garden realiseren, met de nieuwe Healing Garden als platform en hefboom.
	Bekrachtigd besluit, wel helder maken wat de plus is op het bestaande. Suzanne betrekken bij wat toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Ook relatie met CWB trekken. 
	Suzanne en?
	Onbekend

	Leren en ontwikkelen
	Bekijken welke actielijnen een evaluatie/ actieonderzoek behoeven, zodat we activiteiten kunnen bestendigen en borgen.
	Daan, Bettina, Gertjan en Rachida
	September

	Leren en ontwikkelen
	Bespreken van de rol die de Kenniscoalitie kan vervullen binnen het domein Wonen en Leefomgeving.
	Rachida, Gertjan en Carin
	Augustus

	Planning
	Planning opvragen voor het jaar- en bestedingsplan van 2027.
	Rachida en Gertjan
	Loopt

	Communicatie
	Partners geven aan als er iets door zijn/haar organisatie wordt opgezet/ingezet wat bijdraagt aan de actielijnen/gewenste opbrengsten. 
	Partners NPSNW
	Continu
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